## cronograma
|  | nome do campo | Descirção
| Objeto licitado | objetolicitado | Aquisição com instalação de equipamento para o sistema de deságue de efluentes de lodo da ETA Zimbros
| Item / lote 1 | item1 | recebimento e aprovação do projeto
| Item / lote 2 | item2 | fornecimento dos materiais e equipamentos
| Item / lote 3 | item3 | montagem, start up e avaliação de desempenho
|  |  | Valor |  | Prazo de execução em meses |  |  | Valor parcela mensal
| valor lote 1 | valorlote1 | 7503.1 |  | prazo lote 1 | prazolote1 | 1 | 7503.1
| valor lote 2 | valorlote2 | 255105.4 |  | prazo lote 2 | prazolote2 | 1 | 255105.4
| valor lote 3 | valorlote3 | 112546.5 |  | prazo lote 3 | prazolote3 | 1 | 112546.5
|  | total | 375155 |  |  |  |  | 375155
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO
| ITEM / LOTE | 15 dias | 30 dias | 45 dias | 60 dias | 75 dias | 90 dias | 105 dias | 120 dias | 135 dias | 150 dias | TOTAL DO ITEM | % DO ITEM
|  | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR
1 | recebimento e aprovação do projeto |  |  |  | 7503.1 | [6 empty] | 7503.1 | 2%
100%
|  | EXECUÇÃO | EXECUÇÃO
2 | fornecimento dos materiais e equipamentos | [6 empty] | 127552.7 | 127552.7 |  |  | 255105.4 | 68%
[8 empty] | 50% | 50%
|  |  |  | EXECUÇÃO | EXECUÇÃO | EXECUÇÃO
3 | montagem, start up e avaliação de desempenho | [9 empty] | 112546.5 | 112546.5 | 30%
100%
[7 empty] | EXECUÇÃO | EXECUÇÃO | EXECUÇÃO
Total por parcela |  |  |  |  | 7503.1 |  |  | 127552.7 | 127552.7 |  | 112546.5 | 375155 | 100%
[5 empty] | 2% |  |  | 34% | 34% |  | 30%
Acumulado |  |  |  |  | 7503.1 | 7503.1 | 7503.1 | 135055.8 | 262608.5 | 262608.5 | 375155
[5 empty] | 2% | 2% | 2% | 36% | 70% | 70% | 100%
|  | Lote | Mão de obra (R$) | Mão de obra (%) | Materiais e equipamentos (R$) | Materiais e equipamentos (%)
|  | 1 | 120049.6 | 32% | 255104.4 | 68%